## 第一周周报
Carlife+项目进展周报
项目名称 |  | Carlife+ | 项目负责人 |  | 第四组-四驱低音炮 | 本次报告周期 | 2020.08.10～2020.08.14 |  | 当前阶段 |  | 项目计划阶段
项目主要里程碑进展状态：
编号 |  | 里程碑名称 | 里程碑目标 |  |  | 计划完成日期 | 目前状态 |  | 说明
1 |  | 项目计划书 | 完成项目计划书 |  |  | 2020-08-14 | 已完成 |  | 项目计划书编写完成
|  | 需求式样书 | 完成需求式样书 |  |  | 2020-08-14 | 已完成 |  | 需求式样书编写完成
|  | 概要设计书 | 完成概要设计书 |  |  | 2020-08-14 | 已完成 |  | 概要设计书按要求完成
本周工作总结 | [5 empty] | 下周工作目标
1、项目计划书：项目计划书在编写的过程中，对于里程碑的编写小组讨论激烈，对于我们以后过做的每个重要时刻都有所涉及，其他内容主要由组长完成，编写过程还算顺利。 2、需求式样书：需求式样书是我们前期对于我们开发产品的需求定义，在小组成员分工明确的情况下对于，各自负责的模块都有详细的需求设计，并且在模块间的交叉功能中需求的计划，每位成员都提出来宝贵的意见。在编写的过程中，团队合住密切，同时最为小组第一周合作的开始工作，对于我们小组间成员相互了解，有了很大的帮助。 3、概要设计书：概要设计书是本周工作的重点以及难点，对于各个项目还不知道该如何编写时，小组成员间的努力配合并且在老师的帮助下，工作有了些许进展。在有思路以后，小组在共同合作的情况下，逐步完成文档，并且在分模块时，成员都能完成自己的工作，自己模块er图等。 | [5 empty] | 1、完成详细设计计划书的编写； 2、完成所需技术的调研工作； 3、完成代码实现阶段的前期准备工作：
项目投入人员情况：
编号 |  | 人员类别 | 人数 |  | 人员清单及说明
1 |  | 开发人员 | 4 |  | 许家豪、刘飞宇、李薇、王浩琰
2 |  | 测试人员 | 1 |  | 曾旭
项目风险跟踪管理：
序号 | 风险描述 |  |  | 风险影响说明 |  | 风险级别 | 紧急程度 | 预防措施 | 责任人 | 状态 | 本周变化
1
项目重要变更说明：
编号 |  | 里程碑名称 | 有无变更 |  | 变更说明
1 |  | 项目范围 | 无变更
2 |  | 项目里程碑 | 无变更
3 |  | 项目进度 | 无变更
4 |  | 其他 | 无变更